## Requisitos
# |  | Descrição do Requisito
1 |  | Realizar o aluguel de veículos para um cliente
2 |  | Realizar o encerramento de um aluguel de veículo de um cliente
3 |  | Manter cadastros
| 3.1 | Clientes
| 3.2 | Veículos
| 3.3 | Funcionários
4 |  | Realizar consultas
| 4.1 | Relatório de clientes cadastrados
| 4.2 | Relatório de veículos cadastrados
| 4.3 | Aluguéis realizados
| 4.4 | Relatório de funcionários
| 4.8 | Aluguéis realizados por funcionários

## Product Backlog
Prioridade | Item | Req | Descrição | Est. (hrs) | Resp. | Data realização
Alta
| 1 | x | Configurar ambiente de desenvolvimento para JDBC | 0:10 | SMA | 2016-05-13
| 2 | 3.1 | Desenvolver a classe de modelo para Cliente | 0:20 | SMA | 2016-05-13
| 3 | x | Criar banco de dados no MySQL | 0:05 | SMA | 2016-05-16
| 4 | 3.1 | Criar tabela Cliente no banco de dados | 0:05 | SMA | 2016-05-16
| 5 | x | Desenvolver a classe de conexão com o banco de dados | 0:10 | SMA | 2016-05-16
| 6 | 3.1 | Desenvolver a classe ClienteDao | 1:00 | SMA | 2016-05-23
| 7 | x | Criar tela do programa principal Desktop | 0:30 | SMA | 2016-05-16
| 8 | 3.1 | Criar tela de cadastro de Clientes | 1:00 | SMA | 2016-05-16
| 9 | 3.2 | Desenvolver a classe de modelo Veículo | 0:20 | SMA | 2016-05-16
| 10 | 3.2 | Desenvolver a classe VeiculoDao | 1:00 | SMA | 2016-05-27
| 11 | 3.2 | Criar tela de cadastro de Veículos | 1:00 | SMA | 2016-05-26
| 12 | 1 e 2 | Desenvolver a classe Locacao | 0:20 | SMA | 2016-05-16
| 13 | 1 e 2 | Desenvolver a classe LocacaoDao | 1:00 | SMA
| 14 | 1 e 2 | Criar tela de aluguel de veículos | 1:00 | SMA
| 15 | 4.3 | Desenvolver o relatório aluguéis realizados | 2:00 | SMA
|  |  | Total de horas | 10:00
Média
| 16 | 4.1 | Alterado - Criar pesquisa de cliente por CNH | 1:00 | SMA | 2016-05-27
| 17 | 4.2 | Criar relatório de veículos cadastrados | 1:00 | SMA
| 18 | x | Criar tela "Sobre" do aplicativo | 0:20 | SMA | 2016-05-16
|  |  | Total de horas | 2:20
Baixa
| 19 | x | Gerar executável da aplicação | 0:05 | SMA
|  |  | Total de horas | 0:05

## Sprint Backlog
Sprint Backlog 1 |  |  |  | Feito
1 | x | Configurar ambiente de desenvolvimento para JDBC | 0:10 | X
2 | 3.1 | Desenvolver a classe de modelo para Cliente | 0:20 | X
3 | x | Criar banco de dados no MySQL | 0:05 | X
4 | 3.1 | Criar tabela Cliente no banco de dados | 0:05 | X
7 | x | Criar tela do programa principal Desktop | 0:30 | X
5 | x | Desenvolver a classe de conexão com o banco de dados | 0:10 | X
6 | 3.1 | Desenvolver a classe ClienteDao | 1:00 | X
8 | 3.1 | Criar tela de cadastro de Clientes | 1:00 | X
3:20
Sprint Backlog 2 |  |  |  | Feito
9 | 3.2 | Desenvolver a classe de modelo Veículo | 0:20 | X
10 | 3.2 | Desenvolver a classe VeiculoDao | 1:00 | X
11 | 3.2 | Criar tela de cadastro de Veículos | 1:00 | X
18 | x | Criar tela "Sobre" do aplicativo | 0:20 | X
2:40
Sprint Backlog 3 |  |  |  | Feito
12 | 1 e 2 | Desenvolver a classe Locacao | 0:20 | X
13 | 1 e 2 | Desenvolver a classe LocacaoDao | 1:00
14 | 1 e 2 | Criar tela de aluguel de veículos | 1:00
16 | 4.1 | Alterado - Criar pesquisa de cliente por CNH | 1:00 | X
3:20
Sprint Backlog 4 |  |  |  | Feito
15 | 4.3 | Desenvolver o relatório aluguéis realizados | 2:00
17 | 4.2 | Criar relatório de veículos cadastrados | 1:00
19 | x | Gerar executável da aplicação | 0:05
3:05